## Sheet1
Kế hoạch xây dựng website
1. |  | Website Thiết kế website | bao gồm trang chính viết bằng laravel và các site mẫu viết bằng angular
Thời gian |  | Tên công viêc | Mô tả | Mục tiêu | Nhân sự | Danh sách các chủ đề
Tuần 1 | 2017-01-09 | Tìm kiếm template cho site mẫu | Mỗi người tìm kiếm 50 template website đẹp làm mẫu | 70% web Việt Nam 30% web nước ngoài | Minh | web du lịch | nhà hàng ,khách sạn | Web thương mại điện tử nhiều mặt hàng
[5 empty] | Hiếu | Web tin tức | web công ty | thời trang, thú cưng, điện thoại, máy tính
[5 empty] | Phụng | web giáo dục,xã hội | bất động sản,kiến trúc, xây dựng | wedding, thẩm mỹ,game, giải trí
|  | Tìm kiếm template đẹp thiết kế trang chính | Nam phụ trách tìm template làm Trang chính, nhưng nếu bạn nào thấy có template nào đẹp thì cứ gửi lên anh check lại nhé |  | Nam
| 2017-01-14 | Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL mẫu |  |  | Nam
Tuần 2 |  | Cắt template site mẫu bằng Angular | Chọn ra khoảng 50 site làm trước, chỉ cắt trang chủ |  | Nam
Minh
|  | Cắt template site chính bằng laravel | Nam cắt trang chủ |  | Nam
|  |  | Phụng cắt các trang còn lại |  | Phụng
|  |  | Hiếu cắt template trang admin |  | Hiếu